| Администрация Соль-Илецкого района Оренбургской области Районное управление образоваНия ПРИКАЗ № от 25.08.2012 г. |  |
| --- | --- |

Об утверждении Положения о муниципальном

консультационно-методическом  совете

введения   федеральных     государственных

образовательных стандартов (ФГОС), плана графика

мероприятий по обеспечению введения ФГОС

основного общего образования в

общеобразовательных учреждениях

Соль-Илецкого района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом  министерства образования Оренбургской области от 13.04.2012 № 01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный координационный совет введения федеральных государственных стандартов (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о муниципальном  консультационно-методическом совете по введению федеральных государственных стандартов (Приложение 2) .

3. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного основного общего образования общеобразовательных учреждений  Соль-Илецкого района (Приложение 3).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений провести соответствующую работу по введению ФГОС ООО.

Начальник РУО                                                                      А.В. Зозуленко

Приложение 1

к  приказу РУО

№                    .

Муниципальный координационно-методический совет введения

федеральных государственных образовательных стандартов

1.  Зозуленко А.В., начальник  районного  управления образования

2.  Никитина Е.К., заместитель начальника районного   управления образования

3. Тишина И.И., заведующая  УМЦ РУО

4.  Кислинская  И.А., главный бухгалтер РУО

5.  Шинклюева М.М., директор ЦД иК

6.  Базилова О.А., психолог ЦДиК

7.  Федорова О.В., специалист РУО

8.  Мадат Е.В., методист УМЦ РУО

9.  Курасова Е.А., методист УМЦ РУО

10. Шайхутдинова Е.А., методист УМЦ РУО

11. Новицкая Н.П., методист УМЦ РУО

12. Калиева Л.А. методист УМЦ РУО

Приложение № 2

к приказу РУО

№                 от             г.

Положение

о муниципальном консультационно-методическом центре введения федеральных государственных  образовательных

стандартов основного общего образования

1. Общие положения

1.1  Муниципальный  координационный совет введения ФГОС основного общего образования  (далее –Совет), созданный при  управлении образования администрации Соль- Илецкого района, осуществляет в  Соль-Илецком районе функции    по введению ФГОС.

1.2 Совет создается приказом управления образования.

1.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Оренбургской области в области образования,    приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» и иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России по введению ФГОС, нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами Министерства образования Оренбургской  области, управления образования, настоящим Положением и во взаимодействии с соответствующими государственными организациями Соль-Илецкого  района.

1.4. Совет строит свою деятельность на принципах коллегиальности и гласности принимаемых решений.

1.5. Совет информирует о планах и результатах своей деятельности  управления образования и отчитывается перед ним о проделанной работе.

- Основные задачи и функции

  - Основными задачами Совета являются:

-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового,  информационного сопровождения введения ФГОС на территории Соль-Илецкого  района;

- организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС;

-научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех участников процесса введения ФГОС;

-обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

-проведение мониторинговых исследований по проблемам и результатам введения ФГОС.

2.2.  Для решения поставленных задач Совет:

- разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного обеспечения введения ФГОС в Соль-Илецком  районе;

- готовит предложения по участию образовательных учреждений в апробации введения ФГОС;

- осуществляет общую координацию работ по введению ФГОС;

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам введения ФГОС на муниципальном уровне;

- оказывает помощь образовательным учреждениям по вопросам введения ФГОС;

- участвует в организации и проведении совещаний, семинаров, научно-практических конференций по вопросам введения ФГОС;

- осуществляет изучение передового опыта работы образовательных учреждений по введению ФГОС, способствует его внедрению в образовательные учреждения района;

- обеспечивает  информацией о ходе  введения ФГОС  НОО на сайте районного  управления образования.

Приложение № 3

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

в 2012, 2013,2014 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приказ «Об утверждении муниципального плана-графика введения ФГОС ООО» | май 2012 года | Координационный совет |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО: 1.Положение о муниципальном координационном совете. 2.Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования. 3.Положение о муниципальном экспертном совете по утверждению прогрмм в рамках реализации ФГОС ООО. | до 1 сентября 2012 года | ИМЦ РУО |
|  | Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО | ежеквартально | Методисты УМЦ, координационный совет |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО | март 2012 года | Методисты УМЦ |
|  | Проведение мониторинга готовности учащихся к введению ФГОС ООО (учащиеся 5-х классов) | Август 2012 | ЦДи К |
|  | Формирование базы данных учителей-предметников, рекомендованных к участию в реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2012г | Методисты ИМЦ |
|  | Формирование базы данных руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г | ИМЦ |
|  | Формирование базы данных педагогов дополнительного образования для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС ООО | В течение года | ИМЦ |
|  | Формирование базы данных психологов и социальных педагогов работающих в ОУ, для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС ООО | В течение года | ЦД и К |
|  | Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности региональных экспериментальных площадок: |  |  |
|  | - инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ; | в течение года (декабрь, апрель ) | Методисты ИМЦ |
|  | - инструктивно-методический семинар для директоров ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения; | август 2013 года | Методисты ИМЦ |
|  | - обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС. | в течение года | Участники эксперимента |
|  | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем | до 25 апреля 2012 года | Методист ИМЦ по библиотечному фонду. |
|  | Координация деятельности по апробации учебников издательства «Русское слово», содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | в течение года | Методист ИМЦ по библиотечному фонду |
|  | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС | в течение года | Методист по воспитательной работе |
| Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС | в течение года | ЦБ РУО |
|  | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида ОУ и численности обучающихся | в течение года | Руководители ОУ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ | Декабрь 2012 года | ИМЦ |
|  | Разработка и реализация муниципальных планов/программ обучения работников образования по вопросам введения ФГОС ООО | в течение года | ИМЦ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО | в течение года | Методист по воспитательной работе |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайте органа управления образованием. | постоянно | Методисты ИМЦ |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | май-август 2012 года | Методист по воспитательной работе |
|  | Организация публичной отчетности ОУ - региональных экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО | ежеквартально | ИМЦ |

к приказу РУО

№

План- график по введению ФГОС основного общего образования

в  образовательных учреждениях Соль-Илецкого района

Соль-Илецк 2012

| Направление мероприятий | Результат | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| Создание координационно-методического совета по введению ФГОС ООО | Зозуленко А.В., Никитина Е.К., Кислинская И.А., Тишина И.И., Мадат Е.В, Курасова Е.А., Базилова О.А., Шинклюева М.М., Федорова О.В., Курасова Е.А., Шайхутдинова Е.А., Новицкая Н.П., Калиева Л.А. | Тишина И.И. | Май 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ООО | План-график | Координационный совет | Июнь 2012 |
| Обеспечение повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС НОО | Повышение квалификации в ИПК и ППРО (методист, психолог, учителя-предметники планирующие работать по ФГОС ООО) | Тишина И.И. | Июнь 2012 |
| Подготовка методических рекомендаций по разработке ООП ООО ФГОС второго поколения | Методическая рекомендация | Тишина И.И. | Июль-август 2012 |
| Анализ мониторинговых исследований по готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Аналитическая справка | ОУ, ИМЦ РУО | Август 2012 август 2012 |
| Создание консультативного пункта на базе ИМЦ РУО | Консультации по вопросам внедрения ФГОС ООО | Методисты ИМЦ | В течение года |
| Проведение мониторинга готовности уч-ся к введению ФГОС в 5-х классах | Аналитическая справка | Психологи Ц Д и К | Август 2012 |
| Формирование базы данных учителей –предметников рекомендованных к участию в реализации ФГОС | Создание базы данных | Тишина И.И., Калиева Л.А, Новицкая Н.П | Сентябрь 2012 |
| Формирование базы данных руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Создание базы данных | Тишина И.И., Новицкая Н.П | Сентябрь 2012 |
| Формирование базы данных педагогов дополнительного образования для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС ООО | Создание базы данных | Тишина И.И., Новицкая Н.П. | В течение года |
| Формирование базы данных психологов и социальных педагогов работающих в ОУ, для прохождения проблемных курсов в ИПК и ППРО в связи с введением ФГОС ООО | Создание базы данных | Тишина И.И., Новицкая Н.П. | В течение года |
| Создание плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | План-график | Тишина И.И. | Декабрь 2012 |
| Создание плана – графика повышения квалификации педагогов дополнительного образования, психологов и социальных педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ООО | План-график | Тишина И.И. | Декабрь 2012 |
| Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые образовательные стандарты | Сайт районного управления образования, газета «Илецкая защита», журнал «Классная работа», «Соль-Илецкое» телевидение | Калиева Л.А. | В течение 2012 -2013 года |
| Проведение теоретико-практического семинара для педагогов-предметников , для зам. по УВР, для педагогов ДО | Буклет | Тишина И.И., Калиева Л.А. Новицкая Н.П. | Ноябрь 2012, январь 2013 г. |
| Методическое сопровождение введения программы родительского просвещения и программы основного общего образования в рамках внедрения ФГОС | Консультации по вопросам внедрения ФГОС ООО | Калиева Л.А, Базилова О.А. | Сентябрь 2012 Декабрь 2012 Март 2012 Май 2012 |
| Проведение совещаний информационного плана с различными категориями | Совещания: - руководители ОУ; -руководители МО учителей -предметников; - психологи; -заместители директоров по УВР | методисты | В течение года |
| Семинар для учителей –предметников на базе экспериментальной площадке в МОБУ «СОШ №2» | Создание методической рекомендации | Методисты ИМЦ | Апрель 2012 |
| Еженедельные выходы в МОБУ « СОШ №2» в целях методической поддержки | Рекомендации | Методисты ИМЦ | Каждый вторник в течение года |
| Посещение различных семинаров в г. Оренбург связанных с введением ФГОС ООО | Выступления на РМО, ГМО, ШМО | Методисты ИМЦ, педагоги города и района | В течение года |
| Проведение районной научной конференции «Введение ФГОС в основное общее образование» |  | ИМЦ | Май 2012год |